## 工作表1
序号 | 问题 | 解决方式 | 回馈状态 | 验证
1 | 图文消息增加单个文章预览功能 | 加个链接 | 完成 | 8月16
2 | 素材管理中 增加分类查询 | 加个查询条件 | 完成 | 8月16
3 | 奖券管理 增加中奖分类 更新时间范围查询 | 加个查询条件 | 完成 | 8月16
4 | 采集活动，增加附件的数量配置 | 加后台配置附件数量和微信端页面控制附件数量 | 完成 | 8月16
5 | 中奖结果查看和中奖导出有bug | 中奖时间需要更新 | 完成 | 8月16
6 | 图片和视频素材不显示bug |  | 完成 | 8月16
7 | 报名分配二维码 |  |  | 8月18
8 | 活动发布，用户未关注引导 |  |  | 8月18
9 | 群发界面问题 | 增加分组查询 |  | 8月18
10 | 微专题界面问题 | 目录的文章管理改为微矩阵管理/增加分组类查询/微专栏和微矩阵如何配置不同的微信号 |  | 8月18
11 | 平台权限 | 配置完成 | 完成 | 8月16
12 | 测试公众号 | 需要配置测试公众号进行测试群发 |  | 8月16
序号 | 问题 | 解决方式 | 回馈状态 | 验证
1 | 图文编辑界面问题 | 下方区域空间浪费，可将编辑框延伸至窗口底部 | 未安排
2 |  | 图文编辑框宽度限死，不要根据素材效果自适应宽度；红圈图片显示不全，图片应设定为自适应编辑框宽度，其他特效也是一样；编辑框底部滚动条时有时无，限定宽度后就不需要这个滚动条了。 | 未安排
3 | 需求 | 图文插入图片中的在线管理替换为插入图片消息中的图片素材，根据分类显示；图片搜索功能不能用，这个就不要了。
4 | 需求 | 封面图片也要可以插入图片消息中的图片素材