## 工作表1
模块 | 功能名称 | 状态 | 计划开始时间 | 计划结束时间
架构 | 微信架构搭建 | 已完成
微信前台 | 微信报名 | 已完成
| 报名查询 | 已完成
| 微信投票 | 已完成
| 投票查询 | 已完成
| 信息征集 | 已完成
| 信息征集查询 | 已完成
| 赠劵与抽奖(类似摇一摇、九宫格、大转盘抽奖) | 已完成
| 中奖纪录查询 | 开发中 | 2017-07-03 | 2017-07-05
| 优惠劵领取 | 开发中 | 2017-07-03 | 2017-07-07
| 优惠劵查询 | 开发中 | 2017-07-10 | 2017-07-12
| 原公共号菜单的迁移 | 已完成
微信后台 | 关注回复 | 已完成
| 关键字自动回复（文本、图文） | 已完成
| 菜单定义 | 已完成
| 素材管理（图文素材，用于制作图文消息） | 已完成
| 图文群发 | 已完成
| 模板消息 | 已完成
| 报名活动设置 | 已完成
| 报名信息查询 | 已完成
| 报名人员抽奖、导出 | 已完成
| 投票活动设置 | 已完成
| 投票选项设置 | 已完成
| 投票结果统计 | 已完成
| 投票人员抽奖、导出 | 已完成
| 征集活动设置 | 已完成
| 征集信息查询 | 已完成
| 征集人员抽奖、导出 | 已完成
| 赠券与抽奖设置 | 已完成
| 中奖人员查询 | 已完成
| 奖品领取 | 开发中 | 2017-07-03 | 2017-07-05
| 优惠劵信息设置 | 开发中 | 2017-07-03 | 2017-07-07
| 中劵人员查询 | 开发中 | 2017-07-10 | 2017-07-12
| 优惠劵领取 | 开发中 | 2017-07-12 | 2017-07-14